## Реестр рисков
Реестр рисков |  | команда: | Las Teteras Desesperadas
№ | Категория | Название | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Действие
1 | Управленческий | Неправильное планирование времени и ресурсов | средняя | высокое | высокая | Реагирование | Разработка подробного плана действий, регулярный контроль прогресса
2 | Технический | Ошибки в работе алгоритмов рекомендаций | низкая | высокое | средняя | Наблюдение | Регулярный мониторинг работы алгоритмов, тестирование на различных данных
3 | Технический | Проблемы с масштабированием и производительностью | средняя | среднее | средняя | Реагирование | Тестирование системы на больших данных, оптимизация алгоритмов
4 | Внешний | Изменения законодательства по обработке данных | средняя | высокое | средняя | Передача | Анализ изменений и уведомление заказчика
5 | Управленческий | Изменение требований заказчика | низкая | среднее | низкая | Принятие | Отслеживать триггер риска
6 | Организационный | Болезнь или командировка участника команды | низкая | среднее | низкая | Перенос | Подготовить замену его роли другими участниками.
1. Неправильное планирование времени и ресурсов:
Обоснование: Средняя вероятность неправильного планирования времени и ресурсов обусловлена сложностью оценки реальных затрат на разработку ML-решения. Высокое влияние говорит о том, что это может существенно замедлить процесс и снизить качество конечного продукта. Высокая величина риска требует регулярного мониторинга и корректировки действий. План действий включает разработку детального плана, а также регулярный контроль прогресса и адаптацию.
2. Ошибки в работе алгоритмов рекомендаций:
Обоснование: Низкая вероятность возникновения ошибок в работе алгоритмов обусловлена внимательной разработкой системы. Однако, высокое влияние указывает на то, что даже небольшие ошибки могут серьезно повлиять на результаты и точность рекомендаций. Средняя величина риска требует постоянного мониторинга работы алгоритмов и тестирования на различных данных.
3. Проблемы с масштабированием и производительностью:
Обоснование: Средняя вероятность возникновения проблем с масштабированием и производительностью связана с трудностями предвидения возможных сложностей при увеличении объема данных. Среднее влияние указывает на среднюю степень влияния этих проблем на успешность проекта. Средняя величина риска требует систематического тестирования системы на больших данных и оптимизации алгоритмов для повышения производительности.
4. Изменения законодательства по обработке данных:
Обоснование: Средняя вероятность изменений законодательства обусловлена изменчивостью нормативных актов. Высокое влияние указывает на значимость этих изменений для проекта. Средняя величина риска требует внимательного анализа изменений и своевременного информирования заказчика.
5. Изменение требований заказчика:
Обоснование: Низкая вероятность изменения требований заказчика говорит о стабильности запросов в ходе проекта. Однако, среднее влияние показывает, что такие изменения могут повлиять на ход работы. Низкая величина риска требует отслеживания триггеров и реакции при изменении требований.
6. Болезнь или командировка участника команды:
Обоснование: Низкая вероятность возникновения болезни или командировки участника указывает на стабильность команды. Среднее влияние указывает на среднюю значимость этого риска для успешного завершения проекта. Низкая величина риска требует подготовки замены участника команды для сохранения производительности команды в случае его отсутствия.