## Таймлайн
Таймлайн проекта | v1.6 | команда: | Las Teteras Desesperadas | [6 empty] | Дедлайн загрузки черновика | [6 empty] | Дедлайн загрузки чистовика
Роль выделена жирным = задача выполнена! | Открытие хакатона |  |  |  | 1 чек поинт с менторами | [5 empty] | Чек поинт с заказчиками |  |  |  | 2 чек поинт с менторами |  |  |  | Финальная защита
Эпики и задачи | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15
1. Инициация проекта
Встреча с заказчиком | 2023-11-27: Все; 2023-11-28: Встретиться с заказчиком для ознакомления с целями и задачами проекта
| Все | Уточнить непонятные моменты в требованиях и задачах
Формирование проектной команды | 2023-11-27: Все; 2023-11-28: Определить необходимые роли в проекте
| Все | Назначить ответственных на каждую роль
| Все | Определить коммуникационные каналы в команде
Подготовка устава проекта | 2023-11-28: PM; 2023-11-29: Сформировать документ с описанием целей, ожидаемых результатов и критериев успеха проекта
Определение необходимых ресурсов | 2023-11-28: PM; 2023-11-29: Провести анализ необходимых инструментов и технологий для разработки рекомендательной системы
|  | PM | Рассчитать временные ресурсы для каждой задачи
|  | PM | Рассчитать трудовые ресурсы для каждой задачи
|  | PM | Рассчитать финансовые затраты для каждой задачи
2. Планирование
Разработка плана действий | 2023-11-29: PM; 2023-11-30: Составить детальный список на время проведения практической точки, включающий описание этапов реализации проекта, распределение задач и ресурсов, оценку времени, необходимого для каждой задачи и прочую важную информацию, необходимую для успешной реализации
Составление таймлайна проекта и реестра рисков | 2023-11-30: PM; 2023-12-01: Построить наглядное отображение плана действий с разбивкой задач по дням проекта
|  |  |  | PM | Произвести анализ потенциальных рисков, связанных с реализацией проекта
|  |  |  | PM | Предложить стратегию управления рисками и их минимизации
Подготовка черновика решения | 2023-12-01: PM; 2023-12-02: Сформировать логичное, чётко структурированное решение для чек поинта с заказчиком, имеющее последовательность шагов для реализации проекта
3. Сбор и обработка данных
Сбор данных | 2023-11-28: DE; 2023-11-29: Настроить парсинг больших данных через API сервис UniGoTo
|  |  | DE | Найти и удалить строки с ошибочными значениями в столбцах типа Integer
|  |  | DE | Загрузить данные в один большой датафрейм
|  |  | DE | Осуществить парсинг данных пользователей
Обработка данных | 2023-11-30: DA; 2023-12-01: Провести предварительную фильтрацию данных
[6 empty] | DA | Очистить интересы от лишних символов и шумов
[8 empty] | DA | Отфильтровать вспомогательные таблицы
[10 empty] | DA | Провести предобработку интересов
4. Создание рекомендательной системы
Выбор и обучение моделей | 2023-12-08: MLE; 2023-12-09: Выбрать подходящие модели для рекомендации
[12 empty] | MLE | Модель на основе косинусного сходства
Реализация ранжирования результатов по различным параметрам | 2023-12-10: MLE; 2023-12-11: Указывать строку ввода города при вводе данных пользователем
[14 empty] | MLE | При выводе предоставлять отдельный ранжированный список с ограничением мест обучения по городу или региону
[14 empty] | MLE | Предусмотреть возможность сделать ранжирование по факультетам
[14 empty] | MLE | Перевести id в имена ВУЗов и факультетов после нахождения рекомендаций
5. Интеграция и тестирование
Интеграция компонентов решения | 2023-12-10: MLE; 2023-12-11: Создать Git репозиторий с хорошо организованной структурой
[14 empty] | MLE | Связать все компоненты решения в единое целое
Тестирование решения на совместимость и работоспособность | 2023-12-11: QAE; 2023-12-12: Провести тестирование решения на совместимость и работоспособность
[15 empty] | QAE | Зарегистрировать и исправить обнаруженные ошибки
Доработка функционала | 2023-12-11: MLE; 2023-12-12: Внести изменения в функционал решения по результатам тестирования
6. Разработка документации
Создание технической документации | 2023-12-02: TW; 2023-12-03: Документировать процессы обработки данных, обучения модели и использования решения
[15 empty] | TW | Подготовить инструкции по переобучению модели
Документирование кода | 2023-12-06: TW; 2023-12-07: Написание подробных комментариев в коде рекомендательной системы
7. Завершение проекта
Подготовка отчёта о реализации проекта | 2023-12-11: MLE; 2023-12-12: Заполнить созданный ранее Git репозиторий для подготовки чистовика решения
[16 empty] | Все | Предоставить чистовик решения и документацию заказчику
[14 empty] | QAE | Создать презентацию о реализации проекта и достижении поставленных целей
Подведение итогов | 2023-12-14: Все; 2023-12-15: Защитить проект, опираясь на презентацию и чистовик решения
[18 empty] | Все | Подвести итоги проекта
[18 empty] | Все | Выделить достижения команды
8. Дополнительные задачи
Реализация решения в виде Docker-контейнера | 2023-12-11: MLE; 2023-12-12: Создать контейнер для решения с использованием Docker
Реализация взаимодействия через API | 2023-12-11: MLE; 2023-12-12: Добавить функционал для взаимодействия через API, предпочтительно в виде GRPC
[15 empty] | TW | Описать схему взаимодействия